## Slide 1
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI
EVManager System - Midterm Progress & 50% Demo
Báo cáo tiến độ Tuần 1-3 | Phân tích WBS & EVM Day 20 | Demo 50% Tính Năng Cốt Lõi
Nhóm Thực Hiện: Phạm Lê Huy Hoàng (PM), Huỳnh Tấn Thọ, Võ Hoàng Nhân, Bùi Nguyễn Chí Hậu, Dương Khắc Đạt Thời gian báo cáo: Ngày 20 (Cuối tuần 3 - 27/09/2026)

## Slide 2
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Mục Tiêu Dự Án & Bài Toán Nghiệp Vụ Thực Tế
THÁCH THỨC NGHIỆP VỤ THỰC TẾ
• Trùng lịch đặt sảnh: Do quản lý bằng sổ tay hoặc nhiều file Excel rời rạc giữa các bộ phận.
• Thất thoát phụ thu dịch vụ: Khó kiểm soát phát sinh giờ phát tiệc, rượu ngoại, âm thanh ánh sáng ngoài gói.
• Báo giá thủ công chậm trễ: Nhân viên mất 20-30 phút tính toán giá theo từng ca (sáng/tối), ngày thường/cuối tuần.
• Thiếu báo cáo dòng tiền: Quản lý khó nắm bắt các đợt thanh toán cọc và công nợ thực tế của từng hợp đồng.
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG EVMANAGER
✔ Khóa trùng lịch tự động: Kiểm tra tính sẵn sàng của sảnh theo ngày, ca sáng/tối với độ chính xác 100%.
✔ Bộ công cụ tính giá tự động (Pricing Calculator): Dự toán trọn gói sảnh, thực đơn và dịch vụ trong 10 giây.
✔ Chuẩn hóa quy trình 3NF (13 bảng): Quản lý chi tiết hợp đồng, phân rã thanh toán cọc 3 đợt rõ ràng.
✔ Dashboard chỉ số tài chính thời gian thực: Cập nhật tỷ lệ lấp đầy sảnh và doanh thu dự kiến tức thì.

## Slide 3
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Cơ Cấu Phân Rã Công Việc & Ngân Sách Cơ Sở (BAC = 130 Triệu)
Mã WBS | Tên Gói Công Việc | Ngân Sách (VNĐ) | Tỷ Trọng | Trạng Thái Day 20
1.1 | Khởi động dự án & Thiết lập chuẩn hóa | 7,000,000 đ | 5.38% | Hoàn thành 100%
1.2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ tiệc cưới | 13,000,000 đ | 10.00% | Hoàn thành 100%
1.3 | Thiết kế hệ thống & CSDL 13 bảng 3NF | 16,500,000 đ | 12.69% | Hoàn thành 100%
1.4 | Phát triển Backend Spring Boot 3 | 30,000,000 đ | 23.08% | Hoàn thành 87% SP1
1.5 | Phát triển Frontend React + Vite SPA | 28,500,000 đ | 21.92% | Hoàn thành 83% SP1
1.6 | Kiểm thử hệ thống & Đảm bảo chất lượng | 18,000,000 đ | 13.85% | Sprint 2 (Tuần 4-7)
1.7 | Triển khai Staging & Đóng dự án | 17,000,000 đ | 13.08% | Sprint 2 (Tuần 7-8)

## Slide 4
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Tiến Độ CPM, Nhận Diện Nút Thắt & Kế Hoạch Fast-tracking
ĐƯỜNG GĂNG DỰ ÁN (CRITICAL PATH - TỔNG THỜI GIAN 56 NGÀY / 8 TUẦN)
1.1 Khởi động (W1) ➔ 1.2 Phân tích (W1-W2) ➔ 1.3 Thiết kế 3NF (W2) ➔ 1.4-1.5 Phát triển (W3-W5) ➔ 1.6 Kiểm thử (W6-W7) ➔ 1.7 Triển khai (W8)
PHÁT HIỆN NÚT THẮT TẠI TUẦN 2
• 9 công việc có nguy cơ trễ 24 person-hours vào cuối tuần 2.
• Nguyên nhân kỹ thuật: Đội ngũ quyết định nâng cấp CSDL từ 8 bảng lên 13 bảng chuẩn 3NF để bao quát nghiệp vụ thanh toán nhiều đợt và phân ca sáng/tối.
• Đường cong tiếp cận Spring Boot 3 và Flyway migration mất thêm thời gian nghiên cứu của nhóm Backend.
GIẢI PHÁP FAST-TRACKING TUẦN 3 ĐÃ THỰC HIỆN
✔ Song song hóa Frontend & Backend: Chốt API Contract sớm; Frontend phát triển trên Vite Mock Server không bị block.
✔ Huy động 48 giờ làm thêm (Overtime) của 5 thành viên trong Tuần 3 để hoàn thiện Schema DDL và bộ Mock API.
✔ Kết quả đo lường: Kéo chỉ số SPI từ 0.88 lên 0.944, sẵn sàng hoàn toàn cho buổi demo giữa kỳ 50% hôm nay.

## Slide 5
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Đo Lường Quản Trị Giá Trị Thu Được (EVM) Tại Day 20
KẾ HOẠCH (PV)
58,500,000 đ
45.0% BAC
THU ĐƯỢC (EV)
55,250,000 đ
42.5% BAC
THỰC CHI (AC)
63,300,000 đ
48.7% BAC
HIỆU SUẤT TIẾN ĐỘ
SPI = 0.944
SV = -3.25M VNĐ
Chỉ Số Đo Lường | Giá Trị | Ngưỡng Đánh Giá | Phân Tích Chi Tiết
Phương sai tiến độ (SV) | -3,250,000 đ | SV >= -5.0M | Chậm nhẹ ~1.5 ngày làm việc do mở rộng CSDL lên 13 bảng.
Phương sai chi phí (CV) | -8,050,000 đ | CV >= -10.0M | Vượt chi phí do OT và chi phí nghiên cứu công nghệ mới ban đầu.
Chỉ số tiến độ (SPI) | 0.944 | SPI >= 0.90 | Tiến độ đạt 94.4% kế hoạch cơ sở (vùng kiểm soát tốt).
Chỉ số chi phí (CPI) | 0.873 | CPI >= 0.85 | Cứ 1 đồng chi tiêu mang lại 0.873 đồng giá trị khối lượng.

## Slide 6
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Dự Báo Ngân Sách Khi Hoàn Thành (EAC) & Chỉ Số TCPI
CÁC KỊCH BẢN DỰ BÁO NGÂN SÁCH HOÀN THÀNH (EAC)
▶ Kịch bản 1: Giữ nguyên xu hướng hiện tại (Typical)
EAC = BAC / CPI = 148,911,000 đ (VAC = -18.91M đ) Xảy ra nếu nhóm tiếp tục gặp khó khăn kỹ thuật ở Sprint 2.
▶ Kịch bản 2: Phần còn lại chạy theo định mức (Atypical)
EAC = AC + (BAC - EV) = 138,050,000 đ (VAC = -8.05M đ) Xảy ra khi các công việc Sprint 2 thực hiện đúng dự toán ban đầu.
▶ Kịch bản 3: Tác động kép tiến độ & chi phí (Composite)
EAC = AC + [(BAC - EV) / (CPI x SPI)] = 154,058,000 đ (VAC = -24.06M đ) Kịch bản xấu nhất nếu trễ cả tiến độ và đội thêm chi phí.
▶ Kịch bản 4: Có can thiệp quản trị phục hồi (Target)
EAC = 132,500,000 đ (VAC = -2.50M đ - NẰM TRONG BUFFER) Nhờ tái sử dụng 13 bảng CSDL & UI có sẵn, CPI Sprint 2 phục hồi >= 1.08.
CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CẦN ĐẠT (TCPI)
TCPI (Theo BAC gốc 130M):
1.121
Phần công việc còn lại phải đạt hiệu suất chi phí 112.1% để không vượt tổng ngân sách 130 triệu đồng.
TCPI (Có tính quỹ dự phòng 10% = 143M):
0.938
Khi sử dụng Quỹ dự phòng khẩn cấp đã duyệt trong COCOMO, áp lực giảm xuống còn 0.938 (rất khả thi).

## Slide 7
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Kiến Trúc Kỹ Thuật Hiện Đại & CSDL 13 Bảng Chuẩn 3NF
FRONTEND SPA
• React 18 + Vite: Khởi động tức thì, HMR siêu tốc.
• Tailwind CSS v3: Thiết kế UI đồng nhất, responsive.
• Lucide Icons: Bộ icon giao diện hiện đại.
• Axios Client: Quản lý interceptor token tự động.
• Dark / Light Mode: Trải nghiệm người dùng cao cấp.
BACKEND CORE
• Java 21 LTS + Spring Boot 3.x: Chuẩn công nghiệp.
• Spring Security 6: Stateless JWT Filter chain.
• Jakarta Bean Validation: Validate dữ liệu đầu vào.
• Global Exception Handler: API error chuẩn RFC 7807.
• Swagger / OpenAPI 3: Tài liệu API trực quan.
CSDL 13 BẢNG 3NF (POSTGRESQL)
• Flyway Migration (V1 - V8): Tự động hóa DDL/Seed.
• Phân hệ Người dùng: users, roles, permissions.
• Phân hệ Sảnh tiệc: venues, halls, hall_pricing (ca sáng/tối).
• Phân hệ Sự kiện: events, event_services, customers.
• Phân hệ Tài chính: menus, menu_items, services, payments.

## Slide 8
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Trình Diễn Sản Phẩm Trực Tiếp (Nghiệm Thu Mốc 50%)
1. ĐĂNG NHẬP & BẢO MẬT
Tài khoản: admin@evmanager.vn Xác thực JWT Token, lưu trữ phiên an toàn, phân quyền Admin & Staff linh hoạt.
2. DASHBOARD ĐIỀU HÀNH
Hiển thị 4 thẻ KPI doanh thu & sảnh. Biểu đồ doanh thu trực quan, danh sách sự kiện gần nhất với trạng thái đã cọc/hoàn tất.
3. QUẢN LÝ SẢNH & KHÁCH
Tra cứu danh mục 4 sảnh tiệc lớn. Lọc theo số lượng bàn, diện tích. Quản lý hồ sơ khách hàng và lịch sử tiệc cưới.
4. BỘ TÍNH GIÁ TIỆC TỰ ĐỘNG
Pricing Calculator tức thì trong 10s. Tính giá sảnh theo ca sáng/tối, đơn giá thực đơn, phụ thu dịch vụ và tỷ lệ cọc 30%.

## Slide 9
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Bài Học Kinh Nghiệm & Kiểm Soát Rủi Ro Giai Đoạn 2
BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐÃ RÚT RA
• Chuẩn hóa dữ liệu sớm mang lại giá trị bền vững: Dành thêm thời gian làm CSDL 13 bảng 3NF giúp Backend và Frontend phát triển rất nhanh ở các sprint sau.
• Thiết lập API Contract trước khi code: Tách biệt Mock server giúp nhóm Frontend không bị block khi Backend đang hoàn thiện cấu hình security.
• Kỷ luật kiểm thử tự động: Chạy unit test trước khi merge PR giúp nhánh develop luôn hoạt động ổn định và sẵn sàng demo bất kỳ lúc nào.
KIỂM SOÁT RỦI RO CHO GIAI ĐOẠN 2 (TUẦN 4 - 8)
✔ Ngăn ngừa phình phạm vi (Scope Creep): Mọi góp ý mới sau buổi demo giữa kỳ bắt buộc phải qua quy trình Change Request (CR-01 ở PM-21).
✔ Kiểm soát chi phí nhân sự: Tận dụng tối đa component UI và template CRUD có sẵn để nâng cao CPI lên >= 1.05.
✔ Rủi ro bảo mật & toàn vẹn dữ liệu: Áp dụng cơ chế @Transactional cho mọi thao tác thanh toán tiền cọc tiệc cưới.
✔ Rủi ro môi trường triển khai: Đóng gói Docker Compose chuẩn hóa để môi trường Staging chạy y hệt môi trường máy phát triển.

## Slide 10
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (MỐC 50%)
Kế Hoạch Nửa Sau Dự Án & Phiên Hỏi Đáp (Q&A)
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI SPRINT 2 (TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 8)
▶ Tuần 4 - 5 (Sprint 2 Core): Hoàn thiện Module Hợp đồng tiệc cưới, Sơ đồ xếp bàn tiệc (Table Layout) và Thanh toán nhiều đợt.
▶ Tuần 6 (Integration & Testing): Tích hợp toàn diện Backend & Frontend, Kiểm thử tự động E2E, Kiểm thử tải (Load Testing).
▶ Tuần 7 (Staging & Security Audit): Triển khai hệ thống lên môi trường Staging Docker, kiểm tra lỗ hổng bảo mật.
▶ Tuần 8 (Final Release & Handover): Nghiệm thu toàn bộ 100% tính năng, bàn giao tài liệu kỹ thuật và đóng dự án.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ!
Nhóm phát triển EVManager sẵn sàng tiếp nhận các câu hỏi và ý kiến đóng góp.