## Ma Trận RTM
MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX - RTM v1.0)
Dự án: EVManager - Hệ thống quản lý Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới ¦ Baseline: 25/09/2026
Mã BR | Yêu cầu Kinh doanh (Business Requirement) | Use Case (UC) | Giao diện (UI) | Module Code | Test Case (TC) | Trạng thái
BR-01 | Quản lý tài khoản và đăng nhập hệ thống | UC-01, UC-02 | UI-01, UI-02 | MOD-AUTH | TC-AUTH-01 -> 05 | Đang làm
BR-02 | Quản lý hồ sơ khách hàng | UC-03 | UI-03 | MOD-CUSTOMER | TC-CUS-01 -> 04 | Chưa làm
BR-03 | Tra cứu sảnh theo ngày, ca và số bàn | UC-04 | UI-04 | MOD-VENUE | TC-VEN-01 -> 04 | Đang làm
BR-04 | Kiểm tra và cảnh báo xung đột lịch sảnh | UC-04, UC-10 | UI-04, UI-10 | MOD-SCHEDULE | TC-SCH-01 -> 05 | Đang làm
BR-05 | Giữ chỗ sảnh tạm thời | UC-05 | UI-05 | MOD-HOLD | TC-HOLD-01 -> 04 | Chưa làm
BR-06 | Chọn Set Menu và lập thực đơn | UC-06 | UI-06 | MOD-MENU | TC-MENU-01 -> 06 | Đang làm
BR-07 | Tùy chỉnh món ăn và tính chênh lệch giá | UC-06 | UI-06 | MOD-MENU | TC-MENU-07 -> 09 | Đang làm
BR-08 | Chọn dịch vụ bổ sung | UC-07 | UI-07 | MOD-SERVICE | TC-SVC-01 -> 05 | Đang làm
BR-09 | Tự động áp dụng dịch vụ tặng kèm theo số bàn | UC-07 | UI-07 | MOD-SERVICE | TC-SVC-06 -> 08 | Đang làm
BR-10 | Tự động tính tổng chi phí tiệc | UC-08 | UI-08 | MOD-QUOTATION | TC-QUO-01 -> 06 | Đang làm
BR-11 | Áp dụng chiết khấu và VAT | UC-08 | UI-08 | MOD-QUOTATION | TC-QUO-07 -> 10 | Chưa làm
BR-12 | Lập và gửi bảng báo giá | UC-08 | UI-08 | MOD-QUOTATION | TC-QUO-11 -> 14 | Chưa làm
BR-13 | Lập lịch sự kiện | UC-09 | UI-09 | MOD-SCHEDULE | TC-SCH-06 -> 09 | Chưa làm
BR-14 | Kiểm tra xung đột khi lập lịch | UC-10 | UI-10 | MOD-SCHEDULE | TC-SCH-10 -> 12 | Chưa làm
BR-15 | Quản lý hợp đồng | UC-11 | UI-11 | MOD-CONTRACT | TC-CON-01 -> 05 | Chưa làm
BR-16 | Quản lý thanh toán | UC-12 | UI-12 | MOD-PAYMENT | TC-PAY-01 -> 05 | Chưa làm
BR-17 | Điều phối nhân sự và chuẩn bị tiệc | UC-13 | UI-13 | MOD-EVENT | TC-EVT-01 -> 05 | Chưa làm
BR-18 | Quyết toán sau sự kiện | UC-14 | UI-14 | MOD-SETTLEMENT | TC-SET-01 -> 05 | Chưa làm
BR-19 | Dashboard và báo cáo quản lý | UC-02, UC-14 | UI-15 | MOD-REPORT | TC-REP-01 -> 04 | Chưa làm
BR-20 | Gửi thông báo cho người dùng/khách hàng | UC-08, UC-11, UC-12 | UI-16 | MOD-NOTIFICATION | TC-NOT-01 -> 04 | Chưa làm

## Truy Vết NFR
TRUY VẾT YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)
Mã NFR | Yêu cầu Phi Chức Năng | Thành phần Liên Quan | Test Case (TC) | Trạng thái
NFR-01 | Thời gian phản hồi nghiệp vụ thông thường < 3 giây | Backend/API/UI | TC-PERF-01 | Chưa kiểm thử
NFR-02 | Tra cứu sảnh < 3 giây | MOD-VENUE | TC-PERF-02 | Chưa kiểm thử
NFR-03 | Tính báo giá < 3 giây | MOD-QUOTATION | TC-PERF-03 | Chưa kiểm thử
NFR-04 | Xác thực bằng JWT | MOD-AUTH | TC-SEC-01 | Chưa kiểm thử
NFR-05 | Mật khẩu được hash bằng BCrypt | MOD-AUTH | TC-SEC-02 | Chưa kiểm thử
NFR-06 | Phân quyền theo Actor/Role | MOD-AUTH | TC-SEC-03 | Chưa kiểm thử
NFR-07 | Hệ thống hướng tới khả dụng 24/7 | Toàn hệ thống | TC-AVL-01 | Chưa kiểm thử
NFR-08 | Giao diện responsive trên máy tính bảng | Frontend | TC-UI-01 | Chưa kiểm thử
NFR-09 | Kiểm tra dữ liệu trước khi lưu | Các UC nghiệp vụ | TC-VAL-01 -> 05 | Đang làm