## WBS_EVManager_Sprint
ID | WBS | Tên công việc (Task Name) | Thời lượng (ngày) | Bắt đầu | Kết thúc | Tiền nhiệm | Nguồn lực | Chi phí (VNĐ)
1 | 1 | QUẢN LÝ DỰ ÁN (Xuyên suốt) | 56 | 07/09/2026 | 01/11/2026 |  | Hoàng (PM) | 12,000,000
2 | 1.1 | Khởi tạo: Tôn chỉ dự án & Phạm vi | 2 | 07/09/2026 | 08/09/2026 |  | PM, Hiển (BA) | 1,000,000
3 | 1.2 | Lập kế hoạch: WBS, Lịch trình, Chi phí | 3 | 09/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | PM | 2,000,000
4 | 1.3 | Theo dõi, Kiểm soát & Báo cáo tiến độ | 50 | 12/09/2026 | 30/10/2026 | 3 | PM | 6,000,000
5 | 1.4 | Đóng dự án & Tổng kết bài học | 2 | 31/10/2026 | 01/11/2026 | 4 | Toàn bộ nhóm | 3,000,000
6 | 2 | SPRINT 1: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ | 14 | 07/09/2026 | 20/09/2026 |  |  | 15,000,000
7 | 2.1 | Khảo sát và Phân tích yêu cầu (SRS) | 6 | 07/09/2026 | 12/09/2026 |  | Hiển (BA) | 4,000,000
8 | 2.2 | Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database) | 5 | 13/09/2026 | 17/09/2026 | 7 | Hậu (QA/DB) | 3,000,000
9 | 2.3 | Thiết kế Giao diện (Wireframe UI/UX) | 7 | 14/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | Nhân (FE) | 5,000,000
10 | 2.4 | Mua sắm công cụ & Thuê Cloud Server | 3 | 18/09/2026 | 20/09/2026 |  | Phúc (BE) | 3,000,000
11 | 3 | SPRINT 2: MODULE ĐẶT SẢNH & DỊCH VỤ | 14 | 21/09/2026 | 04/10/2026 | 6 |  | 22,000,000
12 | 3.1 | Phát triển API & DB Đặt sảnh, Dịch vụ | 7 | 21/09/2026 | 27/09/2026 | 8 | Phúc (BE) | 8,000,000
13 | 3.2 | Xây dựng UI Dashboard & Quản lý Sảnh | 7 | 21/09/2026 | 27/09/2026 | 9 | Nhân (FE) | 8,000,000
14 | 3.3 | Tích hợp & Kiểm thử module Đặt sảnh | 7 | 28/09/2026 | 04/10/2026 | 12,13 | Hậu (QA) | 6,000,000
15 | 4 | SPRINT 3: MODULE HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN | 14 | 05/10/2026 | 18/10/2026 | 11 |  | 21,000,000
16 | 4.1 | Phát triển API Hợp đồng & Thanh toán | 7 | 05/10/2026 | 11/10/2026 | 12 | Phúc (BE) | 7,500,000
17 | 4.2 | Xây dựng UI Hợp đồng & Xử lý Thanh toán | 7 | 05/10/2026 | 11/10/2026 | 13 | Nhân (FE) | 7,500,000
18 | 4.3 | Tích hợp & Kiểm thử module Hợp đồng | 7 | 12/10/2026 | 18/10/2026 | 16,17 | Hậu (QA) | 6,000,000
19 | 5 | SPRINT 4: BÁO CÁO, KIỂM THỬ UAT & TRIỂN KHAI | 14 | 19/10/2026 | 01/11/2026 | 15 |  | 15,000,000
20 | 5.1 | Phát triển module Báo cáo & Thống kê | 5 | 19/10/2026 | 23/10/2026 | 16,17 | BE, FE | 6,000,000
21 | 5.2 | Kiểm thử tổng hợp toàn hệ thống (UAT) | 6 | 24/10/2026 | 29/10/2026 | 20 | BA, QA | 5,000,000
22 | 5.3 | Triển khai lên máy chủ (Golive) | 2 | 30/10/2026 | 31/10/2026 | 21 | Phúc (BE) | 2,000,000
23 | 5.4 | Viết HDSD & Bàn giao hệ thống MVP | 2 | 31/10/2026 | 01/11/2026 | 22 | Hiển (BA) | 2,000,000
24 | 6 | DỰ PHÒNG PHÍ (Contingency 10%) | 0 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |  | Quỹ dự phòng | 8,500,000