## WBS_Detailed
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Start | End | Notes | Chi phí (VNĐ)
1 | 1 | EVManager - HTQL Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới | All | 07/09/2026 | 01/11/2026 | Tổng toàn dự án | 93,500,000
2 | 1.1 | Khởi tạo dự án | Hoàng | 07/09/2026 | 11/09/2026 | Giai đoạn 1 | 5,000,000
3 | 1.1.1 | Lập Tôn chỉ dự án (Project Charter) | Hoàng | 07/09/2026 | 08/09/2026 | Phê duyệt Charter | 1,500,000
3 | 1.1.2 | Lập Phát biểu phạm vi (Scope Statement) | Hiển | 09/09/2026 | 10/09/2026 | Chốt scope | 2,000,000
3 | 1.1.3 | Khảo sát nguồn lực & Họp Kick-off | Hoàng, All | 11/09/2026 | 11/09/2026 | Họp team | 1,500,000
2 | 1.2 | Lập kế hoạch dự án | Hoàng | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Giai đoạn 2 | 5,000,000
3 | 1.2.1 | Xây dựng Sơ đồ WBS | Hoàng | 12/09/2026 | 13/09/2026 | Cấu trúc công việc | 1,000,000
3 | 1.2.2 | Lập tiến độ (Gantt Chart) | Hoàng | 14/09/2026 | 15/09/2026 | Cột mốc thời gian | 1,000,000
3 | 1.2.3 | Lập ngân sách (Cost Baseline) | Hiển | 16/09/2026 | 16/09/2026 | Kế hoạch chi phí | 1,000,000
3 | 1.2.4 | Lập kế hoạch Quản lý Rủi ro | Hoàng | 17/09/2026 | 17/09/2026 | Risk Matrix | 1,000,000
3 | 1.2.5 | Lập kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) | Hậu | 18/09/2026 | 18/09/2026 | Quy trình test | 1,000,000
2 | 1.3 | Phân tích và Thiết kế | Hiển, Nhân, Hậu, Phúc | 19/09/2026 | 04/10/2026 | Giai đoạn 3 | 20,000,000
3 | 1.3.1 | Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (SRS) | Hiển | 19/09/2026 | 23/09/2026 | Phân tích hệ thống | 6,000,000
4 | 1.3.1.1 | Xác định Actor & Danh sách Use Cases | Hiển | 19/09/2026 | 20/09/2026 | Actor: Admin, Sales... | 1,500,000
4 | 1.3.1.2 | Đặc tả Use Case: Đặt sảnh & Hợp đồng | Hiển | 21/09/2026 | 22/09/2026 | Luồng cốt lõi | 2,500,000
4 | 1.3.1.3 | Đặc tả Use Case: Thanh toán & Báo cáo | Hiển | 23/09/2026 | 23/09/2026 | Kế toán, Thống kê | 2,000,000
3 | 1.3.2 | Thiết kế Cơ sở Dữ liệu | Hậu | 24/09/2026 | 26/09/2026 | Kiến trúc DB | 4,000,000
4 | 1.3.2.1 | Vẽ biểu đồ quan hệ thực thể (ERD) | Hậu | 24/09/2026 | 25/09/2026 | Mô hình quan hệ | 2,000,000
4 | 1.3.2.2 | Lập từ điển dữ liệu (Data Dictionary) | Hậu | 26/09/2026 | 26/09/2026 | Schema 10-12 bảng | 2,000,000
3 | 1.3.3 | Thiết kế Giao diện (UI/UX) | Nhân | 27/09/2026 | 01/10/2026 | Thiết kế hình ảnh | 6,000,000
4 | 1.3.3.1 | Vẽ Wireframe (Bố cục chức năng) | Nhân | 27/09/2026 | 28/09/2026 | Khung xương UI | 2,000,000
4 | 1.3.3.2 | Thiết kế Prototype (Figma) | Nhân | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Thiết kế chi tiết | 3,000,000
4 | 1.3.3.3 | Review và Chốt giao diện | Nhân, Hiển | 01/10/2026 | 01/10/2026 | Lấy xác nhận KH | 1,000,000
3 | 1.3.4 | Thiết kế Kiến trúc & API | Phúc | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Base code | 4,000,000
4 | 1.3.4.1 | Thiết kế System Architecture | Phúc | 02/10/2026 | 03/10/2026 | Kiến trúc tổng | 2,000,000
4 | 1.3.4.2 | Viết tài liệu API (Swagger/Postman) | Phúc, Hiển | 04/10/2026 | 04/10/2026 | API spec | 2,000,000
2 | 1.4 | Phát triển phần mềm (Coding) | Phúc, Nhân | 05/10/2026 | 20/10/2026 | Giai đoạn 4 | 40,000,000
3 | 1.4.1 | Thiết lập môi trường | Phúc | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Hạ tầng | 3,000,000
4 | 1.4.1.1 | Mua Domain & Thuê Cloud Server | Phúc, Hoàng | 05/10/2026 | 05/10/2026 | Vercel / VPS | 1,500,000
4 | 1.4.1.2 | Cấu hình Database & CI/CD Pipeline | Phúc, Hậu | 06/10/2026 | 06/10/2026 | Deploy tự động | 1,500,000
3 | 1.4.2 | Lập trình Backend (API) | Phúc | 07/10/2026 | 15/10/2026 | Logic xử lý | 15,000,000
4 | 1.4.2.1 | Module Auth (Đăng nhập, RBAC) | Phúc | 07/10/2026 | 08/10/2026 | Bảo mật | 2,000,000
4 | 1.4.2.2 | Module Quản lý Sảnh & Dịch vụ | Phúc | 09/10/2026 | 10/10/2026 | CRUD cơ bản | 3,000,000
4 | 1.4.2.3 | Module Đặt tiệc & Xử lý trùng lịch | Phúc | 11/10/2026 | 13/10/2026 | Thuật toán Check lịch | 5,000,000
4 | 1.4.2.4 | Module Hợp đồng & Thanh toán | Phúc | 14/10/2026 | 15/10/2026 | Xử lý dòng tiền | 3,000,000
4 | 1.4.2.5 | Module Thống kê & Báo cáo | Phúc | 15/10/2026 | 15/10/2026 | Dashboard | 2,000,000
3 | 1.4.3 | Lập trình Frontend | Nhân | 07/10/2026 | 17/10/2026 | Giao diện Web | 15,000,000
4 | 1.4.3.1 | Cắt HTML/CSS/JS theo UI/UX | Nhân | 07/10/2026 | 10/10/2026 | Dựng khung | 5,000,000
4 | 1.4.3.2 | Ghép API: Auth & Dashboard | Nhân | 11/10/2026 | 12/10/2026 | Đăng nhập | 2,000,000
4 | 1.4.3.3 | Ghép API: Lịch sảnh & Quản lý tiệc | Nhân | 13/10/2026 | 15/10/2026 | Trang chính | 5,000,000
4 | 1.4.3.4 | Ghép API: Hợp đồng & Thanh toán | Nhân | 16/10/2026 | 17/10/2026 | Nghiệp vụ phụ | 3,000,000
3 | 1.4.4 | Tích hợp Hệ thống (Integration) | Hoàng, Phúc, Nhân | 18/10/2026 | 20/10/2026 | Kiểm tra kết nối | 7,000,000
2 | 1.5 | Kiểm thử (QC & Testing) | Hậu | 21/10/2026 | 27/10/2026 | Giai đoạn 5 | 13,500,000
3 | 1.5.1 | Xây dựng kịch bản kiểm thử (TCs) | Hậu | 21/10/2026 | 22/10/2026 | Viết TCs | 3,500,000
4 | 1.5.1.1 | Viết TC cho Luồng chức năng | Hậu | 21/10/2026 | 21/10/2026 | Functional TC | 2,000,000
4 | 1.5.1.2 | Viết TC Giao diện & Hiệu năng | Hậu | 22/10/2026 | 22/10/2026 | Non-functional | 1,500,000
3 | 1.5.2 | Thực thi kiểm thử nội bộ | Hậu | 23/10/2026 | 24/10/2026 | Chạy test | 4,000,000
4 | 1.5.2.1 | Test các module độc lập | Hậu | 23/10/2026 | 23/10/2026 | Unit Test | 2,000,000
4 | 1.5.2.2 | Test luồng tích hợp hệ thống | Hậu | 24/10/2026 | 24/10/2026 | System Test | 2,000,000
3 | 1.5.3 | Ghi nhận và Sửa lỗi (Fix bugs) | Phúc, Nhân | 25/10/2026 | 26/10/2026 | Sửa lỗi | 4,000,000
4 | 1.5.3.1 | Log bugs lên Jira | Hậu | 25/10/2026 | 25/10/2026 | List bugs | 1,000,000
4 | 1.5.3.2 | Dev sửa lỗi (Fix bugs) | Phúc, Nhân | 25/10/2026 | 26/10/2026 | Sửa severity cao | 2,000,000
4 | 1.5.3.3 | Kiểm thử lại (Retest) | Hậu | 26/10/2026 | 26/10/2026 | Xác nhận fix | 1,000,000
3 | 1.5.4 | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) | Hiển, Hoàng | 27/10/2026 | 27/10/2026 | Demo Khách | 2,000,000
2 | 1.6 | Triển khai và Đóng dự án | Hoàng | 28/10/2026 | 01/11/2026 | Giai đoạn 6 | 10,000,000
3 | 1.6.1 | Triển khai lên Production (Golive) | Phúc | 28/10/2026 | 28/10/2026 | Release | 3,000,000
3 | 1.6.2 | Bàn giao tài liệu | Hiển | 29/10/2026 | 30/10/2026 | Tài liệu | 3,000,000
4 | 1.6.2.1 | Soạn HDSD (User Manual) | Hiển | 29/10/2026 | 29/10/2026 | Bản PDF | 1,500,000
4 | 1.6.2.2 | Đóng gói Source code & Kỹ thuật | Phúc | 30/10/2026 | 30/10/2026 | Bàn giao kỹ thuật | 1,500,000
3 | 1.6.3 | Nghiệm thu và Đóng dự án | Hoàng | 31/10/2026 | 01/11/2026 | Hoàn thành | 4,000,000
4 | 1.6.3.1 | Ký biên bản nghiệm thu (Sign-off) | Hoàng | 31/10/2026 | 31/10/2026 | Chốt dự án | 2,000,000
4 | 1.6.3.2 | Họp rút kinh nghiệm (Lessons Learned) | All | 01/11/2026 | 01/11/2026 | Họp tổng kết | 2,000,000