## WBS
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Start | End | Notes | Chi phí
1 | 1 | EVManager - Hệ thống quản lý Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới | Hoàng (PM) | 07/09/2026 | 01/11/2026 | Tổng dự án | 93.500.000
2 | 1.1 | Khởi tạo dự án | Hoàng | 07/09/2026 | 13/09/2026 | Tuần 1
3 | 1.1.1 | Lập Tôn chỉ dự án (Project Charter) | Hoàng | 07/09/2026 | 09/09/2026
3 | 1.1.2 | Lập Phát biểu phạm vi (Scope Statement) | Hiển | 10/09/2026 | 11/09/2026
3 | 1.1.3 | Họp Kick-off và phân công đội ngũ | All | 12/09/2026 | 13/09/2026
2 | 1.2 | Lập kế hoạch dự án | Hoàng | 14/09/2026 | 20/09/2026 | Tuần 2
3 | 1.2.1 | Xây dựng WBS | Hoàng | 14/09/2026 | 15/09/2026
3 | 1.2.2 | Lập tiến độ (Gantt Chart) | Hoàng | 16/09/2026 | 17/09/2026
3 | 1.2.3 | Lập ngân sách (Budget Plan) | Hiển | 18/09/2026 | 19/09/2026
3 | 1.2.4 | Lập kế hoạch quản lý rủi ro | Hoàng | 20/09/2026 | 20/09/2026
2 | 1.3 | Phân tích và Thiết kế | Hiển, Nhân, Hậu | 21/09/2026 | 04/10/2026 | Tuần 3-4
3 | 1.3.1 | Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (SRS) | Hiển | 21/09/2026 | 25/09/2026
3 | 1.3.2 | Thiết kế CSDL (ERD, Data Dictionary) | Hậu | 26/09/2026 | 29/09/2026
3 | 1.3.3 | Thiết kế giao diện (UI/UX Prototype) | Nhân | 27/09/2026 | 02/10/2026
3 | 1.3.4 | Thiết kế API & Kiến trúc hệ thống | Phúc | 30/09/2026 | 04/10/2026
2 | 1.4 | Phát triển phần mềm (Coding) | Phúc, Nhân | 05/10/2026 | 18/10/2026 | Tuần 5-6
3 | 1.4.1 | Thiết lập môi trường (Dev/Staging) | Phúc | 05/10/2026 | 06/10/2026
3 | 1.4.2 | Lập trình Backend & Database | Phúc, Hậu | 07/10/2026 | 18/10/2026
3 | 1.4.3 | Lập trình Frontend (Web & Desktop) | Nhân | 07/10/2026 | 18/10/2026
3 | 1.4.4 | Tích hợp hệ thống (Integration) | Hoàng, Phúc | 15/10/2026 | 18/10/2026
2 | 1.5 | Kiểm thử (Testing) | Hậu, All | 19/10/2026 | 25/10/2026 | Tuần 7
3 | 1.5.1 | Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases) | Hậu | 19/10/2026 | 20/10/2026
3 | 1.5.2 | Kiểm thử chức năng và hiệu năng | Hậu | 21/10/2026 | 23/10/2026
3 | 1.5.3 | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) | Hiển, Hoàng | 24/10/2026 | 24/10/2026
3 | 1.5.4 | Ghi nhận và sửa lỗi (Fix bugs) | Nhân, Phúc | 22/10/2026 | 25/10/2026
2 | 1.6 | Triển khai và Đóng dự án | Hoàng | 26/10/2026 | 01/11/2026 | Tuần 8
3 | 1.6.1 | Triển khai lên Production (Golive) | Phúc | 26/10/2026 | 27/10/2026
3 | 1.6.2 | Soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng | Hiển | 28/10/2026 | 29/10/2026
3 | 1.6.3 | Nghiệm thu và Bàn giao hệ thống | Hoàng, All | 30/10/2026 | 31/10/2026
3 | 1.6.4 | Họp rút kinh nghiệm (Lessons Learned) | All | 01/11/2026 | 01/11/2026