## EVM_Day20_Analysis
BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ SỐ EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) — TẠI NGÀY THỨ 20
Dự án: LV34-001 — EVManager ¦ Môn học: MAN104 — QLDA CNTT ¦ Ngày đánh giá: 27/09/2026 (Cuối Tuần 3)
Tổng ngân sách (BAC): | 130000000 |  | Tổng thời gian kế hoạch: | 56 ngày (8 tuần) |  | Mốc đo lường: | Ngày thứ 20 (Day 20 / End of Week 3)
Đơn giá ngày công: | 500000 |  | Người lập báo cáo: | Phạm Lê Huy Hoàng (PM) |  | Trạng thái mốc: | Chuẩn bị Demo giữa kỳ 50%
Mã WBS | Gói công việc (WBS Package) | Ngân sách (BAC) | % Kế hoạch | Planned Value (PV / BCWS) | % Thực tế | Earned Value (EV / BCWP) | Actual Cost (AC / ACWP) | CV (EV - AC) | SV (EV - PV) | Chỉ số CPI | Chỉ số SPI
1.1 | Khởi tạo dự án (Charter, RACI, Kick-off) | 12000000 | 100% |  | 100% |  | 12000000
1.2 | Lập kế hoạch dự án (WBS, Gantt, COCOMO, Risk) | 18000000 | 100% |  | 100% |  | 18500000
1.3 | Phân tích & Thiết kế (SRS, ERD 3NF, Data Dict, UI Proto) | 30000000 | 95% |  | 100% |  | 32000000
1.4 | Phát triển phần mềm (Skeleton, Auth, Users, Customers, UI) | 45000000 | 45% |  | 38% |  | 21000000
1.5 | Kiểm thử phần mềm (Test plan, 35 TC, Demo test, Bug-01) | 15000000 | 40% |  | 35% |  | 5800000
1.6 | Triển khai & Đóng dự án (UAT, Golive, Manual, Closure) | 10000000 | 0% |  | 0% |  | 0
TỔNG | TOÀN BỘ DỰ ÁN EVMANAGER
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ EVM CỐT LÕI (DÀNH CHO SLIDE BÁO CÁO GIỮA KỲ)
Planned Value (PV) |  |  |  | Ngân sách kế hoạch tích lũy đến Day 20
Earned Value (EV) |  |  |  | Giá trị nghiệm thu thực tế của các task hoàn thành
Actual Cost (AC) |  |  |  | Chi phí nhân lực thực tế đã tiêu hao (bao gồm OT)
Cost Variance (CV) |  |  |  | CV < 0: Chi phí vượt ngân sách cục bộ
Schedule Variance (SV) |  |  |  | SV < 0: Tiến độ chậm hơn baseline 2.5%
Cost Performance Index (CPI) |  |  |  | CPI < 1: 1 VNĐ chi ra mang lại 0.873 VNĐ giá trị
Schedule Performance Index (SPI) |  |  |  | SPI < 1: Tiến độ đạt 94.4% so với kế hoạch ban đầu
Estimate at Completion (EAC) |  |  |  | Dự báo tổng chi phí khi hoàn thành dự án
Variance at Completion (VAC) |  |  |  | Dự báo vượt ngân sách khi kết thúc dự án
To-Complete Performance Index (TCPI) |  |  |  | Hiệu năng chi phí cần đạt trong nửa sau dự án